ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта

"Новые возможности для каждого"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации федерального проекта "Новые возможности для каждого"

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Создана интеграционная платформа непрерывного образования (далее Платформа) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 1 декабря 2018 г. | 31 декабря 2020 г. | М.А.Боровская | Акт ввода Платформы и набора сервисов в эксплуатацию. | ПС |
| 1.1.1. | Подготовка конкурсной документации на разработку Платформы и набора сервисов, в том числе техническое задание, предусматривающее в том числе разработку и обсуждение концепции Платформы и набора сервисов, создание Платформы и набора сервисов, создание на платформе реестра программ непрерывного образования, поэтапное введение Платформы и набора сервисов в эксплуатацию, обеспечение организационно-технического и методического сопровождение функционирования Платформы и набора сервисов | 1 декабря 2018 г. | 28 февраля 2019 г. | А.И.Рожков, М.М.Харций О.Б.Пак | Конкурсная документация. Определены условия проведения отбора организации для разработки Платформы и набора сервисов и техническое задание (требования к результатам работ) | РНП |
| 1.1.2. | Определение на конкурсной основе организации (организаций) для разработки Платформы и набора сервисов (далее - организация-разработчик) | 15 марта 2019 г. | 30 апреля 2019 г. | А.И.Рожков | Протокол конкурсной комиссии. Определена организация-разработчик Платформы и набора сервисов | РНП |
| 1.1.3. | Разработка Платформы и набора сервисов, введение их в тестовую эксплуатацию | 1 мая 2019 г. | 31 октября 2019 г. | А.И.Рожков, М.М.Харций | Акт ввода Платформы и набора сервисов в тестовую эксплуатацию. Платформа и набор сервисов введены в тестовую эксплуатацию | РНП |
| 1.1.4. | Введение Платформы и набора сервисов в опытную эксплуатацию | 1 ноября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков, М.М.Харций, О.Б.Пак | Приказ Минобрнауки России. Платформа и набор сервисов введены в опытную эксплуатацию | РНП |
| 1.1.5. | Разработка регламента подключения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к Платформе | 1 сентября 2019 г. | 31 октября 2019 г. | А.И.Рожков, Е.Г.Бабелюк | Утвержденный Минобрнауки России регламент подключения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к Платформе | РНП |
| 1.1.6. | Подключение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к платформе в соответствии с регламентом | 1 ноября 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков, Е.Г.Бабелюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. К Платформе подключены организации, осуществляющие образовательную деятельность, размещающие информацию о программах непрерывного образования на Платформе | РНП |
| 1.1. | Созданы и введены в опытную эксплуатацию Платформа и набор сервисов |  | 31 декабря 2019 г. | М.А.Боровская | Нормативный правовой акт Минобрнауки России. Платформа и набор сервисов введены в опытную эксплуатацию | ПК |
| 1.2.1. | Разработка и введение в опытную эксплуатацию сервиса Платформы по мониторингу базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования | 1 мая 2020 г. | 31 июля 2020 г. | А.И.Рожков, М.М.Харций | Акт ввода сервиса по мониторингу базовых навыков в опытную эксплуатацию. Разработан и введен в опытную эксплуатацию сервис по мониторингу базовых навыков и ключевых компетенций граждан | РНП |
| 1.2.2. | Разработка регламента размещения на платформе информации об образовательных программах, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей | 1 апреля 2020 г. | 30 июня 2020 г. | А.И.Рожков | Утвержденный Минобрнауки России регламент размещения на платформе информации об образовательных программах, прошедших независимую оценку качества с участием работодателей. Регламент устанавливает правила размещения на Платформе информации об образовательных программах, прошедших независимую экспертизу качества с участием работодателей, требования к представлению результатов независимой экспертизы качества с участием работодателей | РНП |
| 1.2.3. | Организационно-техническое и методическое сопровождение функционирования Платформы и набора сервисов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечение функционирования платформы и набора сервисов | РНП |
| 1.2.4 | Доработка Платформы и набора сервисов, введение Платформы и набора сервисов в промышленную эксплуатацию | 1 июля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков М.М.Харций | Акт о введении Платформы и набора сервисов в промышленную эксплуатацию. Функционируют платформа и набор сервисов. | РНП |
| 1.2. | Функционируют Платформа и набор сервисов. Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 3 млн человек |  | 31 декабря 2020 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено функционирование созданных платформы и набора сервисов. | ПК |
| 2. | Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. | 1 ноября 2018 г. | 31 декабря 2024 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Внедрена системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования. Образовательные организации высшего образования получили грантовую поддержку с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования | ПС |
| 2.1.1. | Разработка порядка и условий грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования | 1 декабря 2018 г. | 1 марта 2019 г. | А.И.Рожков, Е.И.Сафронова | Постановление Правительства Российской Федерации об организации и условиях грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования. Определены критерии отбора, порядок отбора, условия предоставления грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования. Установлены правила отбора организации-оператора для организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения внедрения системы грантовой поддержки | РНП |
| 2.1.2. | Отбор организации для организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения внедрения и реализации грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования, осуществление организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения внедрения системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Отобрана организация, реализовано организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение внедрения системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования | РНП |
| 2.1.3. | Формирование приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей с участием субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | А.И.Рожков Т.Л.Броницкий | Приказ Минобрнауки России. Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2019 год | РНП |
| 2.1.4. | Организация и проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 апреля 2019 г. | 15 мая 2019 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные организации высшего образования для получения грантовой поддержки | РНП |
| 2.1.5. | Заключение соглашений и предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования | 15 мая 2019 г. | 15 июля 2019 г. | Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков | Соглашения с образовательными организациями высшего образования. Предоставлена грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования. | РНП |
| 2.1.6. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 июня 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РНП |
| 2.1. | Внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями |  | 31 декабря 2019 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Отобраны образовательные организации высшего образования, предоставлена грантовая поддержка, реализованы в 2019 г. проекты по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | ПК |
| 3. | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования (обучение по программам повышения квалификации прошли: в 2019 г. - не менее 15 тыс. человек; в 2020 г. - не менее 15 тыс. человек). | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. О подготовке научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | ПС |
| 3.1.1. | Разработка условий и порядка отбора дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2019 г. | А.И.Рожков Е.И.Сафронова | Постановление Правительства Российской Федерации. Определены условия и порядок отбора образовательных программ повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования, определены правила отбора организации для осуществления организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | РНП |
| 3.1.2. | Проведение отбора организации-оператора, осуществление организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 1 мая 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Определена организация-оператор, осуществлено организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | РНП |
| 3.1.3. | Проведение отбора образовательных программ повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 1 июня 2019 г. | 30 июня 2019 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные программы повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования и образовательные организации, реализующие программы, прошедшие конкурсный отбор | РНП |
| 3.1.4. | Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | 1 июля 2019 г. | 15 декабря 2019 г. | А.И.Рожков Е.Г.Бабелюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Проведено повышение квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | РНП |
| 3.1. | Обучено 15 тыс. человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей |  | 31 декабря 2019 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Прошли подготовку по программам повышения квалификации 15 тыс. человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | ПК |
| 3.2.1. | Проведение отбора образовательных программ повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 1 декабря 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные программы повышения квалификации для подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования и образовательные организации, реализующие программы, прошедшие конкурсный отбор | РНП |
| 3.2.2. | Организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. |  | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Реализовано организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования | РНП |
| 3.2.3. | Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков Е.Г.Бабелюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Проведено повышение квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования | РНП |
| 3.2. | Обучено 30 тыс. человек (накопительным итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей |  | 31 декабря 2020 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Прошли подготовку по программам повышения квалификации 30 тыс. человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей | ПК |
| 4 | Не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено участие не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) | ПС |
| 4.1.1. | Разработка механизма стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые договоры и методических рекомендаций | 1 февраля 2019 г. | 1 декабря 2020 г. | А.И.Рожков Е.Г.Бабелюк Е.И.Сафронова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны механизмы и методические рекомендации по стимулированию научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования, в том числе через включение соответствующих условий в трудовые договоры | РНП |
| 4.1.2 | Включение показателя участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков Е.Г.Бабелюк Е.И.Сафронова Т.Л.Броницкий | Приказ Минобрнауки России, включающий перечень показателей мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования. Эффективность деятельности образовательных организаций оценивается с учетом доли участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования | РНП |
| 4.1.3 | Формирование организационно-правовой модели обеспечения гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации | 1 июля 2019 г. | 30 июня 2020 г. | А.И.Рожков Е.И.Сафронова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Сформирована организационно-правовая модель обеспечения гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации (включая предложения по разработке и (или) внесению изменений в нормативные правовые акты, организационное и методическое обеспечение, примеры локальных актов организаций). | РНП |
| 4.1.4 | Проведение эксперимента по реализации организационно-правовой модели обеспечения гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации | 1 сентября 2020 г. | 30 ноября 2021 г. | А.И.Рожков Е.Г.Бабелюк Е.И.Сафронова | Постановление Правительства Российской Федерации о проведении эксперимента по реализации организационно-правовой модели обеспечения гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации. Проведен эксперимент, разработаны предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу для предоставления гражданам возможности изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации | РНП |
| 4.1. | Принимают участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования. |  | 31 декабря 2021 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено участие в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования | ПК |
| 5. | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения в 2019 г. - не менее 1,9 млн. человек; в 2020 г. - не менее 2,0 млн. человек; в 2021 г. - не менее 2,1 млн. человек; в 2022 г. - не менее 2,4 млн. человек; в 2023 г. - не менее 2,7 млн. человек; в 2024 г. - не менее 3 млн. человек. | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Сформирована система непрерывного обновления гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков | ПС |
| 5.1.1. | Проведение информационной компании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РНП |
| 5.1.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков Л.Ю.Ельцова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены условия для реализации "Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года" | РНП |
| 5.1.3. | Включение показателей по развитию системы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования в показатели мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования | 1 января 2019 г. | 31 июля 2019 г. | А.И.Рожков Е.Г.Бабелюк Е.И.Сафронова | Приказ Минобрнауки России, включающий перечень показателей показателей мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования. Обеспечен учет параметров развития системы непрерывного образования в университетах | РНП |
| 5.1.5. | Анализ форм федерального статистического наблюдения по учету взрослых обучающихся по дополнительным образовательным программам и формирование предложений по их доработке (при необходимости) | 1 января 2019 г. | 30 сентября 2019 г. | А.И.Рожков Е.И.Сафронова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. По результатам анализа определена необходимость внесения изменений в формы федерального статистического наблюдения, при выявлении необходимости подготовлен и направлен в Росстат проект приказа о внесении изменений (утверждении новых) в формы федерального статистического наблюдения | РНП |
| 5.1.6. | Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков Т.В.Семенова О.Б.Пак Л.Ю.Ельцова А.В.Хамардюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РНП |
| 5.1.7 | Изменение показателей мониторинга системы образования в части дополнительного профессионального образования | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков Е.И.Сафронова | Приказ Минобрнауки России. В мониторинг системы образования включены показатели в части дополнительного профессионального образования | РНП |
| 5.1.8. | Разработка системы мероприятий по информационному сопровождению реализации федерального проекта | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Спланированы системные мероприятия по информационному сопровождению реализации федерального проекта | РНП |
| 5.1 | По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 1,9 млн человек |  | 31 декабря 2019 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |
| 5.2.1. | Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РНП |
| 5.2.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков Л.Ю.Ельцова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены условия для реализации "Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года" | РНП |
| 5.2.4. | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (неформальное образование) а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков Е.И.Сафронова А.В.Хамардюк | Нормативные правовые акты. Внесены изменения в законодательство, регламентирующие процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности | РНП |
| 5.2.5. | Разработка модели и методики мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования для разработки сервиса Платформы | 1 января 2020 г. | 31 марта 2020 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. На основе разработанных модели и методики мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан будет разработан сервис Платформы, позволяющий проводить регулярный мониторинг | РНП |
| 5.2.6. | Проведение пилотного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования | 1 сентября 2020 г. | 30 ноября 2020 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Определены уровень базовых навыков и компетенций граждан в целях обеспечения актуализации программ непрерывного образования | РНП |
| 5.2.7. | Организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Реализовано организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования | РНП |
| 5.2.8. | Формирование приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей с участием субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 1 января 2020 г. | 1 февраля 2020 г. | А.И.Рожков Т.Л.Броницкий | Приказ Минобрнауки России. Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2020 г. | РНП |
| 5.2.9. | Организация и проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 февраля 2020 г. | 15 марта 2020 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные организации высшего образования для получения грантовой поддержки | РНП |
| 5.2.10. | Заключение соглашений и предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования | 15 марта 2020 г. | 15 апреля 2020 г. | Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков | Соглашения с образовательными организациями высшего образования. Предоставлена грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования. | РНП |
| 5.2.11. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 апреля 2020 г. | 15 декабря 2020 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РНП |
| 5.2.12. | Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.И.Рожков Т.В.Семенова О.Б.Пак Л.Ю.Ельцова А.В.Хамардюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РНП |
| 5.2 | По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 2 млн человек |  | 31 декабря 2020 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |
| 5.3.1. | Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РНП |
| 5.3.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.И.Рожков Л.Ю.Ельцова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены условия для реализации "Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года " | РНП |
| 5.3.3. | Создание ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях высшего образования | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено содержание части образовательных программ, размещенных на платформе | РНП |
| 5.3.4. | Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования | 1 сентября 2021 г. | 30 ноября 2021 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Определены уровень базовых навыков и компетенций граждан в целях обеспечения актуализации программ непрерывного образования | РНП |
| 5.3.5. | Организационно-техническое и методическое сопровождение функционирования Платформы и набора сервисов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.И.Рожков | Отчет Минобрнауки России. Обеспечение функционирования платформы и набора сервисов | РНП |
| 5.3.6. | Организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Реализовано организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение внедрения системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования | РНП |
| 5.3.7. | Формирование приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей с участием субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 1 января 2021 г. | 1 февраля 2021 г. | А.И.Рожков Т.Л.Броницкий | Приказ Минобрнауки России. Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2021 год | РНП |
| 5.3.8. | Организация и проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 февраля 2021 г. | 15 марта 2021 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные организации высшего образования для получения грантовой поддержки | РНП |
| 5.3.9. | Заключение соглашений и предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования | 15 марта 2021 г. | 15 апреля 2021 г. | Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков | Соглашения с образовательными организациями высшего образования. Предоставлена грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования. | РНП |
| 5.3.10. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 апреля 2021 г. | 15 декабря 2021 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РНП |
| 5.3.11. | Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.И.Рожков Т.В.Семенова О.Б.Пак Л.Ю.Ельцова А.В.Хамардюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РНП |
| 5.3 | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 6 млн человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 2,1 млн человек |  | 31 декабря 2021 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |
| 5.4.1. | Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РНП |
| 5.4.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.И.Рожков Л.Ю.Ельцова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены условия для реализации "Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года" | РНП |
| 5.4.3. | Создание ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях высшего образования | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено содержание части образовательных программ, размещенных на платформе | РНП |
| 5.4.4. | Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования | 1 сентября 2022 г. | 30 ноября 2022 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Определены уровень базовых навыков и компетенций граждан в целях обеспечения актуализации программ непрерывного образования | РНП |
| 5.4.5. | Организационно-техническое и методическое сопровождение функционирования Платформы и набора сервисов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.И.Рожков | Отчет Минобрнауки России. Обеспечение функционирования платформы и набора сервисов | РНП |
| 5.4.6. | Разработка методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций | 1 июня 2022 г. | 30 ноября 2022 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны методические рекомендации по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций для обеспечения распространения продуктивного опыта реализации грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования | РНП |
| 5.4.7. | Организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Реализовано организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования | РНП |
| 5.4.8. | Формирование приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей с участием субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 1 января 2022 г. | 1 февраля 2022 г. | А.И.Рожков Т.Л.Броницкий | Приказ Минобрнауки России. Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2022 г. | РНП |
| 5.4.9. | Организация и проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 февраля 2022 г. | 15 марта 2022 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные организации высшего образования для получения грантовой поддержки | РНП |
| 5.4.10. | Заключение соглашений и предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования | 15 марта 2022 г. | 15 апреля 2022 г. | Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков | Соглашения с образовательными организациями высшего образования. Предоставлена грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования. | РНП |
| 5.4.11. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 апреля 2022 г. | 15 декабря 2022 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РНП |
| 5.4.12. | Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.И.Рожков Т.В.Семенова О.Б.Пак Л.Ю.Ельцова А.В.Хамардюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РНП |
| 5.4 | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 9 млн человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 2,4 млн человек |  | 31 декабря 2022 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |
| 5.5.1. | Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РНП |
| 5.5.2. | Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также трудовых эмигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.И.Рожков Л.Ю.Ельцова | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечены условия для реализации "Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года" | РНП |
| 5.5.3. | Создание ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях высшего образования | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено содержание части образовательных программ, размещенных на платформе | РНП |
| 5.5.4. | Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования | 1 сентября 2023 г. | 30 ноября 2023 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Определены уровень базовых навыков и компетенций граждан в целях обеспечения актуализации программ непрерывного образования | РНП |
| 5.5.5. | Организационно-техническое и методическое сопровождение функционирования Платформы и набора сервисов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.И.Рожков | Отчет Минобрнауки России. Обеспечение функционирования платформы и набора сервисов | РНП |
| 5.5.6. | Организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Реализовано организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования | РНП |
| 5.5.7. | Формирование приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей с участием субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 1 января 2023 г. | 1 февраля 2023 г. | А.И.Рожков Т.Л.Броницкий | Приказ Минобрнауки России. Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2023 года | РНП |
| 5.5.8. | Организация и проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 февраля 2023 г. | 15 марта 2023 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные организации высшего образования для получения грантовой поддержки | РНП |
| 5.5.9. | Заключение соглашений и предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования | 15 марта 2023 г. | 15 апреля 2023 г. | Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков | Соглашения с образовательными организациями высшего образования. Предоставлена грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования. | РНП |
| 5.5.10. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 апреля 2023 г. | 15 декабря 2023 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РНП |
| 5.5.11. | Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.И.Рожков Т.В.Семенова О.Б.Пак Л.Ю.Ельцова А.В.Хамардюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РНП |
| 5.5 | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 12 млн человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 2,7 млн человек |  | 31 декабря 2023 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |
| 5.6.1. | Проведение информационной кампании по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Созданы условия для привлечения граждан в систему непрерывного образования | РНП |
| 5.6.2. | Создание ведущими университетами образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования при организации обучения в образовательных организациях высшего образования | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечено содержание части образовательных программ, размещенных на платформе | РНП |
| 5.6.3. | Проведение мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования | 1 сентября 2024 г. | 30 ноября 2024 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Определены уровень базовых навыков и компетенций граждан в целях обеспечения актуализации программ непрерывного образования | РНП |
| 5.6.4. | Организационно-техническое и методическое сопровождение функционирования Платформы и набора сервисов | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.И.Рожков | Отчет Минобрнауки России. Обеспечение функционирования платформы и набора сервисов | РНП |
| 5.6.5. | Организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования на формирование и внедрение современных программ непрерывного образования | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Реализовано организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования | РНП |
| 5.6.6. | Формирование приоритетных направлений обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей с участием субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 1 января 2024 г. | 1 февраля 2024 г. | А.И.Рожков Т.Л.Броницкий | Приказ Минобрнауки России. Определены приоритетные направления обновления навыков и приобретения компетенций гражданами с учетом региональных и отраслевых потребностей на 2024 год | РНП |
| 5.6.7. | Организация и проведение конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на получение грантовой поддержки на основе представленных проектов по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 февраля 2024 г. | 15 марта 2024 г. | А.И.Рожков | Протоколы конкурсной комиссии. Отобраны образовательные организации высшего образования для получения грантовой поддержки | РНП |
| 5.6.8. | Заключение соглашений и предоставление грантовой поддержки образовательным организациям высшего образования | 15 марта 2023 г. | 15 апреля 2023 г. | Е.Г.Бабелюк А.И.Рожков | Соглашения с образовательными организациями высшего образования. Предоставлена грантовая поддержка образовательным организациям высшего образования. | РНП |
| 5.6.9. | Реализация образовательными организациями высшего образования, отобранными в результате конкурсного отбора, проектов (этапов проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | 1 апреля 2024 г. | 15 декабря 2024 г. | А.И.Рожков | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Образовательными организациями высшего образования реализованы проекты (этапы проектов) по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования | РНП |
| 5.6.10. | Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.И.Рожков Т.В.Семенова О.Б.Пак Л.Ю.Ельцова А.В.Хамардюк | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Обеспечен учет результатов мероприятий федеральных проектов, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций | РНП |
| 5.6 | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 15 млн человек (накопительным итогом). По программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования обучено не менее 3 млн человек |  | 31 декабря 2024 г. | М.А.Боровская | Информация в отчет Минобрнауки России о реализации мероприятий федерального проекта. Увеличен охват граждан, включенных в систему непрерывного образования | ПК |

____________